  1. Planejamento e Serviços Preliminares: 3% a 5%

  2. Infraestrutura (Fundação): 10% a 15%

  3. Supraestrutura (Estrutura): 15% a 20%

  4. Alvenaria e Vedação: 10% a 15%

  5. Cobertura (Telhado): 5% a 8%

  6. Instalações Técnicas (Hidráulica/Elétrica): 10% a 12%

  7. Revestimentos e Acabamentos Internos: 20% a 30%

  8. Área Externa e Finalização: 5% a 10%

Modelo de Cronograma de Obras

1. Planejamento e Serviços Preliminares

Esta etapa define o sucesso da obra e prepara o terreno.

- Projetos e Aprovações: Arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico e alvará da prefeitura.

- Limpeza do Terreno: Retirada de vegetação, entulho e nivelamento.

- Canteiro de Obras: Instalação de tapumes, barracão de ferramentas e ligação provisória de água/luz.

- Locação da Obra: Marcação dos eixos da construção (Gabarito).

2. Infraestrutura (Fundação)

A base que sustenta toda a construção.

- Escavações: Abertura de valas ou perfuração de estacas.

- Armação e Concretagem: Montagem do aço e preenchimento de sapatas, blocos ou estacas.

- Viga Baldrame: Execução das vigas que interligam as fundações.

- Impermeabilização: Proteção da fundação contra umidade do solo.

3. Supraestrutura (Estrutura)

O "esqueleto" do imóvel.

- Pilares e Colunas: Estrutura vertical de sustentação.

- Vigas e Lajes: Estrutura horizontal e fechamento de tetos/pisos.

- Desforma e Cura: Tempo de secagem do concreto e retirada das fôrmas de madeira.

4. Alvenaria e Vedação

A fase onde a casa ganha forma e divisões.

- Elevação de Paredes: Assentamento de blocos ou tijolos.

- Vergas e Contravergas: Reforços sobre e sob vãos de janelas e portas.

- Chumbamento de Marcos: Instalação dos batentes de portas e janelas.

5. Cobertura (Telhado)

Proteção contra intempéries.

- Estrutura do Telhado: Montagem de madeiramento ou estrutura metálica.

- Telhamento: Colocação de telhas e vedação técnica.

- Calhas e Rufos: Sistema de escoamento de águas pluviais.

6. Instalações Técnicas

Fase realizada antes do reboco final.

- Hidráulica: Tubulações de água fria, quente e esgoto.

- Elétrica: Passagem de eletrodutos, fiação e caixas de tomada.

- Gás e Climatização: Infraestrutura para ar-condicionado e gás encanado.

7. Revestimentos e Acabamentos Internos

A fase de maior detalhamento e custo.

- Chapisco, Emboço e Reboco: Tratamento das paredes.

- Contrapiso: Nivelamento do chão para receber o revestimento.

- Assentamento de Pisos e Azulejos: Colocação de cerâmicas, porcelanatos ou pedras.

- Forros: Gesso liso ou gesso acartonado (drywall).

8. Área Externa e Finalização

Os detalhes finais antes da entrega.

- Pintura: Aplicação de selador, massa corrida e tinta (interna e externa).

- Louças e Metais: Instalação de vasos sanitários, pias e torneiras.

- Iluminação: Colocação de luminárias, spots e espelhos de tomada.

- Limpeza Pós-Obra: Faxina fina para remoção de resíduos de obra